**برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني**

**بمنطقة شمال إفريقيا PPI-OSCAN2**

**وثيقة تقديم البرنامج**

1 . معطيات عامة

|  |  |
| --- | --- |
| **التنوع البيولوجي**  | مجال التدخل |
| **مركز التعاون للمتوسط التابع للإتحاد الدولي لصون الطبيعة** (IUCN)العنوان: C/Marie Curie 22, P.T.A. 29590, Campanillas, Malaga, EspagneTel. +34 952 028 430 ext 305; Fax +34 952 028 145;[www.iucn.org/mediterranean](http://www.iucn.org/mediterranean) | الجهة المسؤولة عن البرنامج |
| **منظمات المجتمع المدني بالجزائر وليبيا والمغرب وتونس** | الجهة المستفيدة من البرنامج |
| * **- الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية: 1.2 مليون أورو**
* **- مؤسسة مافا : 1.2 مليون أورو**
* **- منظمات المجتمع المدني المعنية بتنفيذ المشاريع الصغرى الممولة: 143 425 أورو**
 | الهياكل المساهمة في التمويل |
| **الجزائر وليبيا والمغرب وتونس** | البلدان المشاركة في البرنامج |
| **143 825 2 أورو** | الميزانية الإجمالية للمشروع |
| **3 سنوات**  | مدة المشروع |

2 . الإطار العام للبرنامج

**تبعا لإنجاز المرحلة الأولى من برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بمنطقة شمال إفريقيا** (PPI-OSCAN) **والتي تمت من 2014 إلى 2017، تهدف المرحلة الثانية من البرنامج** PPI-OSCAN2 **إلى دعم منظمات المجتمع المدني بشمال إفريقيا من خلال تمويل عدد من المشاريع الميدانية الصغرى في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي والحد من تأثيرات التغيرات المناخية التي تعود بالفائدة على السكان المحليين بالإضافة إلى أنشطة لبناء قدرات المجتمع المدني في محاور بيئية متعددة.**

**3. تقديم البرنامج**

إطار تدخل البرنامج

**دعمت مبادرة** PPI-OSCAN **الأولى 37 مشروعًا صغيرًا تقودها منظمات المجتمع المدني الناشئة، بهدف مزدوج: 1) للمساهمة في حماية وتعزيز التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية و التكيف مع تغير المناخ؛ 2) تعزيز المجتمع المدني بشمال إفريقيا للمساهمة بنشاط في تنفيذ السياسات العامة البيئية. وشمل الدعم المقدم إلى منظمات المجتمع المدني المشاركة في تمويل المشاريع الصغرى (إلى حدود 000 30 أورو لكل جمعية)، وبرنامج بناء القدرات والإحاطة الوثيقة لمنظمات المجتمع المدني. وأظهر تقييم المرحلة الأولى للبرنامج** PPI-OSCAN 1 **أنه كان فعال ومتناغم مع التوجهات العامة للبلدان المعنية وكذلك مع المانحين. وقد دعم البرنامج العديد من منظمات المجتمع المدني وارتقى بها إلى مستوى عال من المهنية مما ساهم في تحقيق النتائج المرتقبة المتوقعة وتأثيرات إجابية هامة ودائمة.**

**الأهداف العامة للبرنامج**

**تهدف المرحلة الثانية من البرنامج إلى : مواصلة بناء القدرات الفنية والإدارية والمالية لمنظمات المجتمع المدني بالدول الأربعة بمنطقة شمال إفريقيا (الجزائر وليبيا والمغرب وتونس) في مجال البيئة، بما يمكنها من تطوير مبادرات فعلية وقابلة للتنفيذ، ولتساهم على المدى القريب والمتوسط والبعيد في تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتأقلم مع التغيرات المناخية.**

خصوصية المرحلة الثانية للبرنامج

**لم تتغير قائمة البلدان المشاركة (الجزائر وليبيا والمغرب وتونس) ومعايير الخاصة بالمحاور الرئيسية (التنوع البيولوجي وتغير المناخ) عن المرحلة السابقة، وكذلك مدة المشاريع (سنتان) وسقف الدعم لمنظمات المجتمع المدني الناشئة. الإضافة بخصوص المرحلة الثانية أن ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ المرحلة الأولى (**PPI-OSCAN 1**) يمكنها المشاركة في إعلان طلب المشاريع إذا أﻧﺠﺰت ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح ولها ﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ دﻋﻢ قدرات المنظمات الناشئة.**

**تتضمن المرحلة الثانية أربعة أهداف خصوصية:**

* دعم المشاريع الميدانية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتأقلم مع التغيرات المناخية.
* دعم القدرات الفنية والإدارية والمالية لمنظمات المجتمع المدني.
* المساعدة على إنشاء شبكة لمنظمات المجتمع المدني ودعم مساهمتها ضمن فضاءات الحوار مع الحكومات.
* جمع وتبادل ونشر الخبرات والتجارب على المستويات الوطنية والإقليمية.

النتائج والآثار المتوقعة

* يتم اختيار المشاريع والتعاقد معها ومراقبتها وإدارتها بكفاءة ؛
* تحقق مشاريع المحافظة والحلول المبنية على الطبيعة التي ينفذها المجتمع المدني النتائج المتوقعة ؛
* يتم إدارة برنامج PPI-OSCAN 2 بكفاءة ويتم ضمان التعاون الوثيق بين شركاء المشروع؛
* يتم بناء قدرات منظمات المجتمع المدني التي تتلقى منحاً صغيرة في مرحلة ما قبل التنفيذ وأثناء تنفيذ المشروع ؛
* تستفيد منظمات المجتمع المدني المنتفعة من المنح المتوسطة الحجم من الإحاطة والتأطير لمواكبة نموها ؛
* يتم توثيق نتائج PPI-OSCAN 2 ونشرها بين منظمات المجتمع المدني ومختلف الشركاء التقنيين والماليين.

ميزانية البرنامج

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| النسبة المئوية (%) | قيمة الاعتمادات (أورو) | جهة التمويل |
| 42.5 | 000 200 1 | الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية (FFEM) |
| 42.5 | 000 200 1 | منظمة مافا (MAVA) |
| 15 | 143 425 | مساهمة من اصحاب المشاريع الصغرى |

4**. الإطار المؤسساتي**

مركز التعاون للمتوسط التابع للإتحاد الدولي لصون الطبيعة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج بما في ذلك التصرف الإداري والمالي لجميع مكوناته.

سيخضع تمويل المشاريع لاتفاقيات تمويل موقعة بين الإتحاد الدولي لصون الطبيعة و منظمات المجتمع المدني المستفيدة على مستوى كل بلد. سيتم تحويل مبلغ المنحة على أقساط، إلى حسابات بنكية يفتحها المستفيدون، وحسب تقدم تنفيذ المشروع.

سوف يتولى قسم شمال إفريقيا بالإتحاد الدولي لصون الطبيعة التنسيق العام للبرنامج. في كل بلد، يكون المنسق الوطني مسؤولاً عن إدارة ومتابعة مختلف مكونات البرنامج. سيتم دعم المنسقين الوطنيين من خلال شبكة من الخبراء لتنفيذ الأنشطة المختلفة.